## Sheet1
序号 | 问题 | 问题详情 | 解决方案 | 修改进程 | 备注
1 | openID和手机号未自动绑定的问题 | openID作为小程序的唯一标定码可沿用，但与网页端的唯一标定码手机号不匹配 | 1.已经在网页端注册了账号的，通过后端实现绑定；2.用户拿已经注册了网页端的手机号试图登入小程序时，首次登入实现自动绑定 | 后台请求自动绑定
2 | 购物车相关功能异常 | 1.购物车内容与网页端内容不同步；2.更新购物车功能失效 | 1.检查小程序端数据库购物车如何保存；2.将网页端与小程序端的购物车数据库合并 | 商品编号是否统一？后台发来的商品标识相关数据需要一致！ | 更新购物车接口需要item
3 | 未登录状态下，有时不能提示请登录字样，部分逻辑缺失 | 1.登录提醒功能；2.登录接口待维护，功能需要update. | 主要在前端修正 | 等待AB测试
4 | 商品信息与网页端不一致 | 小程序端保留了更加详细的设计，但大量信息存储在前端，会导致后续更新不及时，所以目前计划是简化设计，与网页端保持一致，先实现基本功能，再于后端数据库进行系统更新（实现同步化） | 保留小程序大部分源代码，迭代网页端内容（简化设计，合并数据库） | 已经修复

## Sheet2
功能分组 | 具体功能 | 应用页面 | 传参方式 | 传参方式变更 | 参数 | 参数作用 | 迁移参数 | dict名称（dict组成的array） | 数据条目 | 中文释义 | 类型 | 样例 | 迁移数据（*表示新增） | 迁移tip | URL | 迁移URL | 备注
服务商城 | 获取配置信息 | customer（index） | / |  |  |  |  | 数据量很大，只使用customer_customer | [6 empty] | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=Chinese |  | 默认信息，无需大的修改。（由于信息过多，可能有安全性隐患）
| 获得所有item |  | / |  |  |  |  | cn或者en（语言切换） subnames | supplyno | 服务编号 | string | “TY-01 | id | 唯一标识 | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getitems | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getProducts | 这里实现的时获取商品详情的逻辑，和网页端出入较大，生成详情页时传参到详情页里，详情页的图片等都是前端存储的，而非后端获得
[9 empty] | bgColor | 背景颜色 | string | "#111111" | bgColor* | 新增，背景颜色（作用于小程序）
[9 empty] | price | 价格 | num | 9000 | price* | 新增，单价
[9 empty] | name | 服务名称 | string | "生理刻画” | title
[9 empty] | value | 详细内容 | string | "details“ | desc
[8 empty] | name | / | 名称 | string | “体液” | / | 废弃
购买管理 | 查看购物车 | cart | / |  | openID | 唯一标定用户 | *openID (需要提供openID的查询接口) | ? | [6 empty] | getcart | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getCartweb | 这个功能暂时不可用，怀疑是我个人openID的原因
| 更新购物车 |  | post | get | items/supplyno | 套餐编号 | detail_id | ? | [6 empty] | updatecart | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/updateCartWeb | 已经上传item但是显示item不合法，需要前后端协调下再做修改
[5 empty] | items/price | 价格 | /
[5 empty] | items/name | 套餐名称 | /
[5 empty] | items/num | 订购数量（总数） | num
[5 empty] | items/img | 头图 | /
[5 empty] | user | openID | *openID （这里需要特殊说明，web端采用id主键，默认openID为newuser，这里提交的是openID，后台通过查询phone-openID关联找到phone）
订单管理 | 下单 | order | post |  | user | openID
[5 empty] | items | pay_list/detail_id
pay_list/num
[5 empty] | address | user_name
user_phone
user_address
[5 empty] | / | tot_num
登录注册等 | [16 empty] | 目前使用个人账号测试无逻辑问题，暂不修改，等待AB测试

## Sheet3
页面/组件 | URL
cart | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getCartweb
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/updateCartWeb
detail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getproductsdetail
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/updateCartWeb
item | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=Chinese
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getitems
dingdanDetail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msg/
noticeDingdan | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msg/
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msgread
order | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/payCart/
personalInfo | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/bindingInfo/
customer | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=Chinese
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/getProducts
index | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=English
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=Chinese
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msgnum/
register | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/sendValidateCode
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/healthprogram/register/
expDetail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/tic_ms1/
expnumber | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/experiment/
order | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/project
my | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=English
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/language?language=Chinese
basicInfo | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/Source_TissueTaxonName/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/Source_TissueSystem/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/Source_TissueTaxonID/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/Source_TissueTaxonStrain/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/Source_TissueOrgan/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/display2/Cell_Name/?id=
canvas | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/signimage
condition | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/unit_detail/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/treatment_detail/?id=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/display/Genotype
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/display/Fluid_name/?_dc=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/getgenesymbol?symbol=
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/getgeneid?symbol=
orderInfo | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/projectsubmit
experimentdetail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/tic_ms1/
experiment | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/experiment/
index | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/staffproject/
instrumentDetail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/instrumentstatus
instrument | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/instrument/
searchPro | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/staffproject/
msg | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msgread
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/msg/
msgDetail | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/getcontact/
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/sendmsg/
searchPro | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/staffproject/
binding | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/updateexpress/
ms | https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/getconditioninformation
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/display/Dynamic_Modification
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/experiments/ajax/display/Fixed_Modification
https://phenomics.fudan.edu.cn/firmiana/weprogram/updatemsinstrument